«Наименование организации»

|  | УТВЕРЖДАЮ Должность руководителя /подпись, фамилия, инициалы/ «____» ____________ 20___ г. |
| --- | --- |

График проведения специальной оценке условий труда

| Состав работы | Ответственные за проведение | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка и утверждение комиссией перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест | Комиссия | 3 дня |
| 2. Идентификация или определение потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям на рабочих местах. | Организация, проводящая СОУТ | В соответствии с договором на СОУТ |
| 3. Утверждение результатов идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса. | Комиссия | 1 день |
| 4. Составление перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, где вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. | Организация, проводящая СОУТ | В соответствии с договором на СОУТ |
| 5. Составление проекта декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в отношении тех рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте не идентифицированы. | Организация, проводящая СОУТ |  |
| 6. Исследования (испытания) и измерения идентифицированных потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса. | Организация, проводящая СОУТ | В соответствии с договором на СОУТ |
| 7. Оформление протоколов проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов. Составление карт специальной оценки условий труда, протоколов оценки эффективности средств индивидуальной защиты. | Организация, проводящая СОУТ | В соответствии с договором на СОУТ |
| 8. Составление отчета, который включает следующие результаты проведения специальной оценки условий труда: - сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда; - перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах; - карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах; - протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов; - протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты; - протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений по основанию, указанному в части 9 статьи 12 Федерального закона (при наличии такого решения); сводная ведомость специальной оценки условий труда; - перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда; - заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда - иные документы согласно Федерального закона 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» | Организация, проводящая СОУТ | В соответствии с договором на СОУТ |
| 9. Обсуждение, внесение уточнений, подписание и утверждение отчета о проведении специальной оценки условий труда | Комиссия | 5 дней |
| 10. Завершение работы. Передача сведений о её результатах в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда. | Комиссия и организация, проводящая СОУТ | 5 дней |
| Всего: | 70 рабочий дней |  |